Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

«Еленовская средняя общеобразовательная школа»

 Согласовано УТВЕРЖДАЮ

на заседании педагогического Директор МОБУ «ЕСОШ»

совета протокол №6 от 19.02.2015 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кдырбаева М.Ж.

 «20» февраля 2015 г.

**План подготовки к введению в образовательный процесс**

**ФГОС ООО второго поколения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| Нормативно-правовая база | Разработка положения о рабочей группе. Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению в образовательный процесс ФГОС основного общего образования | Февраль 2015 г. | Директор школыКдырбаева М.Ж. |
|   | Сформированность пакета нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО в ОУ. Наличие Приказов Министерства образования и науки РФ, приказов регионального уровня и муниципального уровня | Март 2015 г. | Директор школыКдырбаева М.Ж.Заместитель директора по УВР Исенова М.Ж. |
|   | Сформированность пакета локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО в ОУ.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения с учетом требований ФГОС ООО | 2015 г. | Директор школыКдырбаева М.Ж. |
|   | Разработка локальных актов по организационному обеспечению внедрения ФГОС ООО | 2015 г. | Рабочая группа |
|   | Разработка локальных актов по научно-методическому обеспечению | 2015 г. | Заместитель директора по УВР Исенова М.Ж. |
| Разработка и утверждение плана методической работы по внедрению ФГОС ООО второго поколения | Февраль 2015 г. | Заместитель директора по УВР Исенова М.Ж. |
| Разработка и утверждение основной образовательной программы ФГОС ООО второго поколения | Февраль- май 2015 г. | Рабочая группа |
|   | Договоры с учреждениями дополнительного образования | Февраль- май 2015 г. | Заместитель директора по ВР Журсинова Р.К. |
| Научно-методическая работа | Проведение методических семинаров для педагогического коллектива | Февраль- май 2015 г. | Рабочая группа |
|   | Изучение нормативно-правовой базы внедрения ФГОС ООО второго поколения | Февраль- март 2015г. | Учителя школы |
| Определение модели организации внеурочной деятельности | Февраль- май 2015 г. | Заместитель директора по ВР Журсинова Р.К. |
| Повышение квалификации учителей (по отдельному графику) | 2015-2016 гг. | Заместитель директора по УВР Исенова М.Ж. |
| Работа с родителями | Родительские собрания«Введение  в образовательный процесс ФГОС второго поколения » | Февраль- май 2015 г. | Заместитель директора по ВР Журсинова Р.К.Классные руководители |
|   | Подписание соглашения с родителями | Февраль- май 2015 г. | Заместитель директора по ВР Журсинова Р.К.Классные руководители |
| Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы | Февраль-март 2015г. | Заместитель директора по ВР Журсинова Р.К. |
|   | Помещение информации о введении ФГОС ООО на сайт школы  | Февраль-март 2015г.2015-2016 уч.год. | Специалист по ИКТ Киембаева Г.А. |
| Развитие материально-технической базы | Оснащение рабочих мест учителей  в соответствии с ФГОС ООО | 2015-2018 гг. | Директор школыКдырбаева М.Ж. |
| Нормативно-правовая база | Утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры | До сентября 2015 | Директор школыКдырбаева М.Ж. |
|   | Утверждение локальных актов по финансовому, кадровому  и материально-техническому обеспечению | До сентября 2015 | Директор школыКдырбаева М.Ж. |
|   | Утверждение  локальных актов по организационному, научно-методическому, информационному обеспечению | До сентября 2015 г. | Директор школыКдырбаева М.Ж. |